最高人民检察院检察理论研究课题

主持人提示

各课题主持人：

经评审和最高人民检察院批准，您申请的课题获准立项。请根据《最高人民检察院检察理论研究课题管理办法》（以下简称《课题管理办法》，详见附件）开展课题研究，并重点关注以下事项：

1．【完成期限】课题的研究期限从立项通知书所载日期起算。课题完成期限一般为1年。课题主持人未完成课题的，不得作为主持人再次申报。提前完成课题的，可申请提前结项。

2．【课题经费】课题资助经费分别为：重大课题10万元、重点课题5万元、一般课题2万元。课题经费分两批拨付：立项后拨付课题启动经费，即课题经费总额的50％；提交结题材料并审查合格的，拨付剩余50%经费。所有款项拨付均以收到发票或收据为前提。资助经费课题组须在收到立项通知书、结题证书后，14日内提供当地财政局印制的收据或者国家税务局统一规定的有效发票或收据（如只能开具收据，请附上不能开具正式发票的说明并加盖财务章），并注明课题编号、经费数额（启动经费为课题经费总额的50%）。开票信息：（1）单位名称：最高人民检察院检察理论研究所；（2）纳税人识别号：121000004000136362；（3）项目：课题费。发票或收据请寄送至最高人民检察院检察理论研究所（以下简称“理论所”），理论所将于收到上述票据后30日内拨付款项。

3.【中期检查】在课题研究的中期（每年10月至12月），理论所对课题进行中期检查。各课题组应按照通知要求将2000字以内的中期检查表的电子版（内容包括研究进展情况、研究提纲和主要观点等）发送至理论所科管部邮箱，具体格式请在最高人民检察院官网“理论研究”栏目进入“最高人民检察院检察理论研究课题管理办法”页面底部点击“1.各类申请表格下载”。对于重大、重点课题，理论所还将采取以下任一方式进行检查：（1）组织召开中期推进会，通知课题组汇报，组织专家评议、提出改进意见；（2）派员参加各课题组自行组织的中期推进会，提出评议意见；（3）针对课题组提交的中期检查表，以书面方式提出评议意见。

4．【年会汇报】重大、重点课题组须按通知在次年的全国检察理论研究年会召开之前，将3000字左右的主要研究成果电子版发送至科管部邮箱，经理论所评选后，部分课题组将在年会上汇报课题研究成果并接受评议。

5．【课题结项】各课题组须按照《课题管理办法》要求提交结题材料，结题材料包括：（1）结题申请书；（2）结题报告；（3）出版或发表成果的原件或复印件（含封面页、目录页、正文）；（4）成果要报。关于出版或发表成果，重大课题须有专著出版或者有研究成果在权威报刊上发表；重点课题须有研究成果在法学知名期刊上发表；一般课题须有研究成果在综合知名期刊或“全国中文核心期刊”上发表；自筹经费课题须有研究成果在公开发行的报刊或论文集上发表。课题研究成果发表或出版时，应注明“最高人民检察院检察理论研究课题成果”字样，更多结项要求详见附件《课题管理办法》。关于结题申请书和成果要报的格式，同在前述“1.各类申请表格下载”。结题材料均须寄送纸质版，同时将电子版发送至科管部邮箱。理论所将择优刊载《中国检察》《检察智库成果》《检察理论参考》等，或者向最高人民检察院领导和相关部门报送参阅。

6. 【重要事项变更】对于下列情况，各课题组须向理论所提出重大事项变更申请：

（1）因单位变更、职务调整、出国或其他原因，原主持人确实不宜继续承担课题主持工作，需要变更的；

（2）变更课题管理单位的；

（3）变更经费管理单位的；

（4）申请课题终止的；

（5）其他影响课题研究的重要事项。

申请上述变更的，课题组须提交纸质版的《重要事项变更表》并加盖公章（变更主持人或管理单位的，须同时加盖两个单位的公章）寄送至理论所，《重要事项变更表》的格式同在前述“1.各类申请表格下载”，变更事项经理论所批准后生效。

除上述情况外，课题延期及变更联系人应以电子邮件方式向理论所报告，不需提交《重要事项变更表》。

7.【联络方式】

（1）收据、发票及财务相关事宜通讯

收件人：理论所联络部

地址：北京市石景山区香山南路109号高检理论所

邮编：100144

联系电话：（010）86423809、（010）86423819

- 课题中期检查、年会汇报、结项申请、重要事项变更及课题管理相关事宜通讯

收件人：理论所科管部

地址：北京市石景山区香山南路109号高检理论所

邮编：100144

联系电话：（010）86423817、（010）86423816、（010）86423807

电子邮箱：jiancha3@163.com（电子邮件请按“课题编号+课题名称+具体事项”格式注明标题）